## Plan1
Tarefas | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 Criar C. Video | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Criar C. Estacao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Criar C. Player | 4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Integrar Classes | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
2.1 Gesto Circular | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0
2.2 Gesto L | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Gesto Tap | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
3.1 Criar Imagem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Aplicar StoyBoard | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Aplicar Auto Layout | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
5 Pesquisar Estações | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 CBL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 Criar gesto LongTap | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 Animar View Botão | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
9 Criar View com ajuda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Criar Controle de Estacao e Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
11 Adicionar titulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
Horas Restantes Ideal | 27.2 | 24.48 | 21.76 | 19.04 | 16.32 | 13.6 | 10.88 | 8.16 | 5.44
Horas Restantes Real | 27.2 | 20.2 | 21.2 | 21.2 | 14.7 | 16.7 | 13 | 13 | 0
Datas |  | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04